物理与电气工程学院

2011届学生毕业论文工作计划

根据各专业教学计划，我院2011届物理学、电子信息科学与技术专业、自动化、应用电子技术和机械制造及其自动化专业即将开展毕业论文工作，这项工作是培养学生运用所学知识，分析问题和解决问题，提高学生科研能力的一项重要措施，是对学生在校期间的学习成果的一次全面检阅。

一、成立毕业论文（设计）工作领导组和毕业论文指导组，具体分工如下：

1、2011届毕业论文（设计）工作领导组，组成人员如下：

组  长：张  杰

副组长：江巨浪，江贵生

成  员：江善和、丁文祥、余春日、章礼华、李强、朱永忠、李彦梅

2、根据专业情况设立毕业论文指导组，组成人员如下：

物理学专业（23人）：王其申、江贵生、章礼华、徐英勋、吴磊、陈春霞、陈力、李娟、尹训昌、余春日、祝祖送、马业万、朱永忠、朱德权、黄国栋、何敏、张平伟、尤建村、江燕燕、赵玉杰、刘万芳、吴兆旺、吴彦斌。

电子信息科学与技术专业（14人）：丁文祥、江巨浪、李强、刘全金、王鹏、吴昭方、夏强胜、郑江云、丁蕾、黄忠、徐晓峰、刘娟、张羽、胡积宝。

自动化专业（12人）：张杰、董甲东、江善和、郭玉、唐飞、李彦梅、吴文进、张朝龙、王陈宁、査长礼、杨伟、陈世军。

应用电子技术专业（12人）：丁文祥、江巨浪、李强、刘全金、王鹏、吴昭方、夏强胜、郑江云、丁蕾、黄忠、徐晓峰、刘娟。

机械制造及其自动化专业（12人）：张杰、董甲东、江善和、郭玉、唐飞、李彦梅、吴文进、张朝龙、王陈宁、査长礼、杨伟、陈世军。

下设办公室，成员由教学办公室工作人员组成，具体负责全院本届毕业论文（设计）工作计划的制定、组织毕业论文（设计）各环节的检查与工作评估、省校级优秀毕业论文评选及全院毕业论文（设计）工作总结。

二、毕业论文的时间安排：

为保证学生有较为充裕的时间撰写毕业论文（设计），本届本专科学生毕业论文（设计）各项工作的时间安排均相应提前，具体安排如下：

1、9月中旬，学校拟订毕业论文（设计）工作安排。

2、9月16日前，成立毕业论文（设计）工作指导组，拟订工作计划报送教务处教学质量管理科，审查指导教师资格。

3、9月17日至9月27日，学院分别召开指导教师和学生动员会，学习有关文件，公布毕业论文（设计）工作要求；指导教师通过教务管理系统进行毕业论文（设计）选题申报。

4、9月27日至9月底，各学院毕业论文（设计）指导组通过教务管理系统审定毕业论文（设计）选题。

5、10月9日前，教务处通过教务管理系统审定毕业论文（设计）选题。

6、10月10日至10月18日，向学生公布选题、指导教师等信息；学生通过教务管理系统在相应的时间段进行选题（具体时间根据学院教师提交选题情况而定）；教师通过教务管理系统进行学生选题确认。各学院学生选题采取“先完成，先选题”的原则，即学院提交的论文数量经审核超过毕业生数量即可放开让学生选题。

7、10月19日至10月23日，指导教师与学生见面，指导教师填写纸质毕业论文（设计）任务书，并下达给学生。

8、10月24日至本学期末，学生撰写毕业论文（设计）开题报告交指导教师审阅，并通过教务管理系统提交第一次“周志”（系统中名称）；教师审阅开题报告，并通过教务管理系统系统及时评阅学生“周志”。学院进行自查，教务处组织抽查。

9、2011年3月13日前，学生完成毕业论文（设计）初稿交指导教师审阅，并通过教务管理系统提交第二次“周志”；指导教师审阅论文初稿及学生“周志”。各学院开展毕业论文（设计）工作中期检查。

10、2011年4月23日前，学生修改毕业论文（设计）初稿、二稿直至最终定稿，并通过教务管理系统提交“周志”；指导教师审阅二稿、三稿及学生“周志”。

11、4月下旬，指导教师、评阅教师分别评定论文（设计）成绩，各学院通过教务管理系统进行毕业论文（设计）答辩资格审核。

12、5月上旬，组织毕业论文（设计）答辩。

13、5月15日23:00之前，教师通过教务管理系统登录学生毕业论文（设计）成绩。

14、5月20日前，学院进行毕业论文（设计）工作总结、分析，将有关材料报送教务处教学质量管理科；组织省、校级优秀毕业论文（设计）推荐、评选。

专科学生毕业论文（设计）各阶段时间安排与本科学生一致，操作方式仍与往届相同。

参加实习支教的学生的毕业论文（设计）选题由各学院（指导老师）与学生联系确定，

教务管理系统中的有关信息待学生返校后补录进入教务管理系统；各阶段时间安排与其他学生一致。

三、相关要求：

1、从2011届开始，本科学生毕业论文（设计）的选题、指导、评阅、评价等环节将逐步实行网上操作和管理。指导教师和学生均须通过登录教务管理系统进行毕业论文（设计）有关环节的操作（具体操作程序将印制成册另发）。专科学生毕业论文（设计）的各项工作仍与往届相同。

2、严格指导教师资格审查。凡不同时具备下列条件者，不得担任毕业论文（设计）指导教师。

①具有讲师以上（含讲师）职称或硕士以上（含硕士）学位；

②近两年承担了科研、教研课题或在省级以上刊物公开发表论文一篇以上（含一篇）或公开出版了专著或教材。凡不符合该项条件者，需向院系毕业论文（设计）工作指导组提交一份相关学科的研究综述，经审查合格后，方可担任毕业论文（设计）指导教师。

首次参加毕业论文（设计）指导工作的教师，应在具有高级职称教师的指导下工作。

3、组织学习有关文件。学院近期将组织指导教师和2011届本专科毕业生认真学习教育部办公厅、省教育厅有关文件及我校毕业论文（设计）工作管理规定，毕业论文（设计）指导过程的各项具体要求均应严格按照有关文件执行。

4、认真审定学生毕业论文（设计）选题。教师所出选题应尽量结合本人课题研究与科研现状，尽可能减少虚拟选题数量，同时注意与上届毕业论文（设计）选题的重复率。

附件：论文出题教师安排表

物理与电气工程学院毕业论文指导组

2010年9月15日

附件：出题教师安排表：

| 出题对应专业 | 出题教师 | 出题个数 | 出题对应专业 | 出题教师 | 出题个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理学 | 王其申 | 10 | 电子信息科学与技术 | 江巨浪 | 10 |
|  | 张平伟 | 10 |  | 李 强 | 10 |
|  | 陈 力 | 10 |  | 刘全金 | 10 |
|  | 祝祖送 | 10 |  | 郑江云 | 10 |
|  | 李 娟 | 10 |  | 夏强胜 | 10 |
|  | 徐英勋 | 10 |  | 丁 蕾 | 10 |
|  | 黄国栋 | 10 |  | 徐晓峰 | 10 |
|  | 吴兆旺 | 10 |  | 吴昭方 | 10 |
|  | 尹训昌 | 10 |  | 丁文祥 | 10 |
|  | 尤建村 | 10 |  | 王鹏 | 10 |
|  | 朱永忠 | 10 |  | 刘娟 | 7 |
|  | 江燕燕 | 10 |  | 黄忠 | 7 |
|  | 江贵生 | 10 |  | 张羽 | 7 |
|  | 陈春霞 | 10 |  | 胡积宝 | 3 |
|  | 余春日 | 10 | 自动化 | 张 杰 | 11 |
|  | 吴 磊 | 10 |  | 李彦梅 | 11 |
|  | 马业万 | 10 |  | 唐 飞 | 11 |
|  | 刘万芳 | 10 |  | 江善和 | 11 |
|  | 章礼华 | 10 |  | 张朝龙 | 11 |
|  | 赵玉杰 | 10 |  | 査长礼 | 11 |
|  | 朱德权 | 10 |  | 郭 玉 | 11 |
|  | 何 敏 | 10 |  | 王陈宁 | 11 |
|  | 吴彦斌 | 7 |  | 董甲东 | 11 |
|  |  |  |  | 吴文进 | 11 |
|  |  |  |  | 杨伟 | 7 |
|  |  |  |  | 陈世军 | 7 |

| 出题对应专业 | 出题教师 | 出题个数 |
| --- | --- | --- |
| 应用电子技术 | 江巨浪 | 6 |
|  | 李 强 | 6 |
|  | 刘全金 | 6 |
|  | 郑江云 | 6 |
|  | 夏强胜 | 6 |
|  | 丁 蕾 | 6 |
|  | 徐晓峰 | 6 |
|  | 吴昭方 | 6 |
|  | 丁文祥 | 6 |
|  | 王鹏 | 6 |
|  | 刘娟 | 6 |
|  | 黄忠 | 6 |
| 机械制造及其自动化 | 张 杰 | 7 |
|  | 李彦梅 | 7 |
|  | 唐 飞 | 7 |
|  | 江善和 | 7 |
|  | 张朝龙 | 7 |
|  | 査长礼 | 7 |
|  | 郭 玉 | 7 |
|  | 王陈宁 | 7 |
|  | 董甲东 | 7 |
|  | 吴文进 | 7 |
|  | 杨伟 | 3 |
|  | 陈世军 | 3 |