物理与电气工程学院

2012届学生毕业论文工作计划

根据各专业教学计划，我院2012届物理学、电子信息科学与技术专业、自动化专业即将开展毕业论文工作，这项工作是培养学生运用所学知识，分析问题和解决问题，提高学生科研能力的一项重要措施，是对学生在校期间的学习成果的一次全面检阅。

一、成立毕业论文（设计）工作领导组和毕业论文指导组，具体分工如下：

1、2012届毕业论文（设计）工作领导组，组成人员如下：

组  长：张  杰

副组长：江巨浪，江贵生

成  员：余春日、吴磊、李彦梅、祝祖送、丁文祥、李娟黄忠、

2、根据专业情况设立毕业论文指导组，组成人员如下：

物理学专业（25人）：张杰、王其申、江贵生、章礼华、徐英勋、吴磊、陈春霞、陈力、李娟、尹训昌、余春日、祝祖送、马业万、朱永忠、朱德权、黄国栋、何敏、张平伟、尤建村、江燕燕、赵玉杰、刘万芳、吴兆旺、徐晓峰、吴彦斌。

电子信息科学与技术专业（13人）：丁文祥、江巨浪、李强、刘全金、王鹏、吴昭方、夏强胜、郭玉、郑江云、丁蕾、王陈宁、刘娟、胡积宝。

自动化专业（14人）：董甲东、江善和、唐飞、李彦梅、吴文进、张朝龙、査长礼、杨伟、黄忠、陈世军、徐文权、袁圆、纪娟娟、张兰芳。

下设办公室，成员由教学办公室工作人员组成，具体负责全院本届毕业论文（设计）工作计划的制定、组织毕业论文（设计）各环节的检查与工作评估、省校级优秀毕业论文评选及全院毕业论文（设计）工作总结。

二、毕业论文的时间安排：

为保证学生有较为充裕的时间撰写毕业论文（设计），本届本科学生毕业论文（设计）各项工作的时间安排均相应提前，具体安排如下：

1、9月中旬，学校拟订毕业论文（设计）工作安排，发至各学院。

2、9月16日前，学院按专业成立毕业论文（设计）工作指导组，拟订工作计划报送教务处教学质量管理科，审查指导教师资格。

3、9月17日至9月27日，学院分别召开指导教师和学生动员会，学习有关文件，公布毕业论文（设计）工作要求；指导教师通过教务管理系统进行毕业论文（设计）选题申报。

4、9月27日至9月底，学院毕业论文（设计）指导组通过教务管理系统审定毕业论文（设计）选题。

5、10月9日前，教务处通过教务管理系统审定毕业论文（设计）选题。

6、10月10日至10月18日，向学生公布选题、指导教师等信息；学生通过教务管理系统在相应的时间段进行选题（具体时间根据学院教师提交选题情况而定）；教师通过教务管理系统进行学生选题确认。各学院学生选题采取“先完成，先选题”的原则，即学院提交的论文数量经审核超过毕业生数量即可放开让学生选题。

7、10月19日至10月23日，指导教师与学生见面，指导教师填写纸质毕业论文（设计）任务书，并下达给学生。

8、10月24日至本学期末，学生撰写毕业论文（设计）开题报告交指导教师审阅，并通过教务管理系统提交第一次“周志”（系统中名称）；教师审阅开题报告，并通过教务管理系统系统及时评阅学生“周志”。学院进行自查，教务处组织抽查。

9、2012年3月5日前，学生完成毕业论文（设计）初稿交指导教师审阅，并通过教务管理系统提交第二次“周志”；指导教师审阅论文初稿及学生“周志”。学院开展毕业论文（设计）工作中期检查。

10、2012年4月20日前，学生修改毕业论文（设计）初稿、二稿直至最终定稿，并通过教务管理系统提交“周志”；指导教师审阅二稿、三稿及学生“周志”。

11、4月下旬，指导教师、评阅教师分别评定论文（设计）成绩，学院通过教务管理系统进行毕业论文（设计）答辩资格审核。

12、5月上旬，组织毕业论文（设计）答辩。

13、5月15日23:00之前，教师通过教务管理系统登录学生毕业论文（设计）成绩。

14、5月20日前，学院进行毕业论文（设计）工作总结、分析，将有关材料报送教务处教学质量管理科；组织省、校级优秀毕业论文（设计）推荐、评选。

参加实习支教的学生的毕业论文（设计）选题由各学院（指导老师）与学生联系确定，

教务管理系统中的有关信息待学生返校后补录进入教务管理系统；各阶段时间安排与其他学生一致。

三、相关要求：

1、2012届本科学生毕业论文（设计）的选题、指导、评阅、评价等环节将逐步实行网上操作和管理。指导教师和学生均须通过登录教务管理系统进行毕业论文（设计）有关环节的操作（具体操作程序将印制成册另发）。专科学生毕业论文（设计）的各项工作仍与往届相同。

2、严格指导教师资格审查。凡不同时具备下列条件者，不得担任毕业论文（设计）指导教师。

①具有讲师以上（含讲师）职称或硕士以上（含硕士）学位；

②近两年承担了科研、教研课题或在省级以上刊物公开发表论文一篇以上（含一篇）或公开出版了专著或教材。凡不符合该项条件者，需向院系毕业论文（设计）工作指导组提交一份相关学科的研究综述，经审查合格后，方可担任毕业论文（设计）指导教师。

首次参加毕业论文（设计）指导工作的教师，应在具有高级职称教师的指导下工作。

3、组织学习有关文件。学院近期将组织指导教师和2012届本专科毕业生认真学习教育部办公厅、省教育厅有关文件及我校毕业论文（设计）工作管理规定，毕业论文（设计）指导过程的各项具体要求均应严格按照有关文件执行。

4、认真审定学生毕业论文（设计）选题。教师所出选题应尽量结合本人课题研究与科研现状，尽可能减少虚拟选题数量，同时注意与上届毕业论文（设计）选题的重复率。

附件：论文出题教师安排表

物理与电气工程学院毕业论文指导组

2011年9月14日

附件：出题教师安排表：

| 序号 | 教师 | 专业 | 论文题数 | 序号 | 教师 | 专业 | 论文题数 | 序号 | 教师 | 专业 | 论文题数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祝祖送 | 物理 | 10 | 26 | 丁文祥 | 电信 | 10 | 39 | 李彦梅 | 自动化 | 10 |
| 2 | 张 杰 | 物理 | 10 | 27 | 吴昭方 | 电信 | 10 | 40 | 江善和 | 自动化 | 10 |
| 3 | 尤建村 | 物理 | 10 | 28 | 王陈宁 | 电信 | 10 | 41 | 吴文进 | 自动化 | 10 |
| 4 | 何 敏 | 物理 | 10 | 29 | 刘娟 | 电信 | 6 | 42 | 张朝龙 | 自动化 | 10 |
| 5 | 马业万 | 物理 | 10 | 30 | 丁 蕾 | 电信 | 10 | 43 | 杨伟 | 自动化 | 8 |
| 6 | 黄国栋 | 物理 | 10 | 31 | 夏强胜 | 电信 | 10 | 44 | 陈世军 | 自动化 | 8 |
| 7 | 朱德权 | 物理 | 10 | 32 | 郭玉 | 电信 | 10 | 45 | 徐文权 | 自动化 | 7 |
| 8 | 余春日 | 物理 | 10 | 33 | 李 强 | 电信 | 10 | 46 | 纪娟娟 | 自动化 | 7 |
| 9 | 陈春霞 | 物理 | 10 | 34 | 江巨浪 | 电信 | 10 | 47 | 查长礼 | 自动化 | 10 |
| 10 | 尹训昌 | 物理 | 10 | 35 | 郑江云 | 电信 | 10 | 48 | 张兰芳 | 自动化 | 7 |
| 11 | 吴兆旺 | 物理 | 10 | 36 | 刘全金 | 电信 | 10 | 49 | 袁圆 | 自动化 | 7 |
| 12 | 赵玉杰 | 物理 | 10 | 37 | 王 鹏 | 电信 | 9 | 50 | 唐 飞 | 自动化 | 10 |
| 13 | 刘万芳 | 物理 | 10 | 38 | 胡积宝 | 电信 | 6 | 51 | 黄忠 | 自动化 | 9 |
| 14 | 陈 力 | 物理 | 10 | 合计 |  |  | 121 | 52 | 董甲东 | 自动化 | 10 |
| 15 | 章礼华 | 物理 | 10 |  |  |  |  | 合计 |  |  | 123 |
| 16 | 王其申 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 江贵生 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 江燕燕 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 张平伟 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 李娟 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 吴彦斌 | 物理 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 徐英勋 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 徐晓峰 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 吴 磊 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 朱永忠 | 物理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |