物理与电气工程学院

2013届学生毕业论文工作计划

根据各专业教学计划，我院2013届物理学、电子信息科学与技术专业、自动化专业即将开展毕业论文工作，这项工作是培养学生运用所学知识，分析问题和解决问题，提高学生科研能力的一项重要措施，是对学生在校期间的学习成果的一次全面检阅。

一、成立毕业论文（设计）工作领导组和毕业论文指导组，具体分工如下：

1、2013届毕业论文（设计）工作领导组，组成人员如下：

组  长：张  杰

副组长：江巨浪，江贵生

成  员：余春日、吴磊、李彦梅、祝祖送、丁文祥、李娟，黄忠

2、根据专业情况设立毕业论文指导组，组成人员如下：

物理学专业（21人）：江贵生、吴磊、章礼华、徐英勋、余春日、陈春霞、赵玉杰、刘万芳、陈力、李娟、尹训昌、祝祖送、马业万、朱德权、何敏、张平伟、尤建村、江燕燕、吴兆旺、吴彦斌，易明芳。

电子信息科学与技术专业（22人）：张杰、吴昭方、江巨浪、李强、刘全金、郑江云、徐晓峰、丁文祥、王鹏、夏强胜、郭玉、丁蕾、王陈宁、刘娟、汪祝芬、黄忠、査长礼、纪娟娟、张兰芳、袁红星、袁圆、胡积宝。

自动化专业（9人）：江善和、李彦梅、董甲东、唐飞、吴文进、张朝龙、杨伟、陈世军、徐文权。

指导老师出题数目见附件1。

二、毕业论文的时间安排：

本届本科学生毕业论文（设计）工作的具体时间安排如下：

1、9月中旬，学校拟订毕业论文（设计）工作安排，发至各学院。

2、9月17日前，各学院按专业成立毕业论文（设计）工作指导组，拟订工作计划报送教务处教学质量管理科，审查指导教师资格。

3、9月18日至9月26日，各学院分别召开指导教师和学生动员会，学习有关文件，公布毕业论文（设计）工作要求；指导教师通过教务管理系统进行毕业论文（设计）选题申报。

4、9月27日至9月底，各学院毕业论文（设计）指导组通过教务管理系统审定毕业论文（设计）选题。

5、10月11日前，教务处通过教务管理系统审定毕业论文（设计）选题。

6、10月12日至10月18日，向学生公布选题、指导教师等信息；学生通过教务管理系统在相应的时间段进行选题（具体时间根据学院教师提交选题情况而定）；教师通过教务管理系统进行学生选题确认。各学院学生选题采取“先完成，先选题”的原则，即学院提交的论文数量经审核超过毕业生数量即可放开让学生选题。

7、10月19日至10月23日，指导教师与学生见面，指导教师填写纸质毕业论文（设计）任务书，并下达给学生。

8、10月24日至本学期末，学生撰写毕业论文（设计）开题报告交指导教师审阅，并通过教务管理系统提交第一次“周志”（系统中名称）；教师审阅开题报告，并通过教务管理系统系统及时评阅学生“周志”。学院进行自查，教务处组织抽查。

9、2013年3月15日前，学生完成毕业论文（设计）初稿交指导教师审阅，并通过教务管理系统提交第二次“周志”；指导教师审阅论文初稿及学生“周志”。各学院开展毕业论文（设计）工作中期检查。

10、2013年4月19日前，学生修改毕业论文（设计）初稿、二稿直至最终定稿，并通过教务管理系统提交“周志”；指导教师审阅二稿、三稿及学生“周志”。

11、4月下旬，指导教师、评阅教师分别评定论文（设计）成绩，各学院通过教务管理系统进行毕业论文（设计）答辩资格审核。

12、5月上旬，组织毕业论文（设计）答辩。

13、5月15日24:00之前，教师通过教务管理系统登录学生毕业论文（设计）成绩。

14、5月20日前，各学院进行毕业论文（设计）工作总结、分析，将有关材料报送教务处教学质量管理科；组织校级优秀毕业论文（设计）推荐、评选。

三、实习支教学生毕业论文（设计）工作安排

参加实习支教学生的毕业论文（设计）选题由各学院（指导老师）与学生联系确定，教务管理系统中的有关信息待学生返校后补录进入教务管理系统；各阶段时间安排与其他学生一致。

请电信专业论文指导教师于2012年9月19日之前将出好的论文题目发送至phyteach@aqtc.edu.cn，发送时请在主题中注明：姓名+2013论文题目，具体格式采用excel表格形式，见附件2。

电信专业将于10月份开展实习工作，请担任电信专业学生论文的指导教师一定在国庆节前与学生做好论文对接，留下电话、QQ、邮箱等联系方式，安排任务布置工作。

物理与电气工程学院

2012年9月10日

附件1：论文出题教师安排表

| 序号 | 教师 | 专业 | 论文题数 | 序号 | 教师 | 专业 | 论文题数 | 序号 | 教师 | 专业 | 论文题数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江贵生 | 物理 | 12 | 1 | 张杰 | 电信 | 14 | 1 | 江善和 | 自动化 | 16 |
| 2 | 吴磊 | 物理 | 12 | 2 | 吴昭方 | 电信 | 14 | 2 | 李彦梅 | 自动化 | 16 |
| 3 | 章礼华 | 物理 | 12 | 3 | 江巨浪 | 电信 | 14 | 3 | 董甲东 | 自动化 | 16 |
| 4 | 徐英勋 | 物理 | 12 | 4 | 李强 | 电信 | 14 | 4 | 唐飞 | 自动化 | 15 |
| 5 | 余春日 | 物理 | 12 | 5 | 刘全金 | 电信 | 14 | 5 | 吴文进 | 自动化 | 14 |
| 6 | 陈春霞 | 物理 | 12 | 6 | 郑江云 | 电信 | 14 | 6 | 张朝龙 | 自动化 | 14 |
| 7 | 赵玉杰 | 物理 | 12 | 7 | 徐晓峰 | 电信 | 12 | 7 | 杨伟 | 自动化 | 14 |
| 8 | 刘万芳 | 物理 | 12 | 8 | 丁文祥 | 电信 | 12 | 8 | 陈世军 | 自动化 | 14 |
| 9 | 陈 力 | 物理 | 11 | 9 | 王鹏 | 电信 | 12 | 9 | 徐文权 | 自动化 | 14 |
| 10 | 李娟 | 物理 | 11 | 10 | 夏强胜 | 电信 | 12 | 合计 |  |  | 133 |
| 11 | 尹训昌 | 物理 | 11 | 11 | 郭玉 | 电信 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | 祝祖送 | 物理 | 11 | 12 | 丁 蕾 | 电信 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 马业万 | 物理 | 11 | 13 | 王陈宁 | 电信 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | 朱德权 | 物理 | 11 | 14 | 刘娟 | 电信 | 12 |  |  |  |  |
| 15 | 何敏 | 物理 | 11 | 15 | 黄忠 | 电信 | 12 |  |  |  |  |
| 16 | 张平伟 | 物理 | 11 | 16 | 査长礼 | 电信 | 12 |  |  |  |  |
| 17 | 尤建村 | 物理 | 11 | 17 | 袁圆 | 电信 | 11 |  |  |  |  |
| 18 | 江燕燕 | 物理 | 11 | 18 | 纪娟娟 | 电信 | 11 |  |  |  |  |
| 19 | 吴兆旺 | 物理 | 11 | 19 | 张兰芳 | 电信 | 11 |  |  |  |  |
| 20 | 吴彦斌 | 物理 | 11 | 20 | 汪祝芬 | 电信 | 10 |  |  |  |  |
| 21 | 易明芳 | 物理 | 10 | 21 | 胡积宝 | 电信 | 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 238 | 合计 |  |  | 255 |  |  |  |  |

附件2： 出题格式

| 学生专业 | 指导教师 | 论文题目 |
| --- | --- | --- |